|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| groupe | travaux | durée en journées | période | intervenants | matériels/materiaux | quantité | fournisseur | cout unitaire | cout total |
| travaux préliminaires6 journéesCout70€ | abattage dessouchage | 1 | septembre | agents techn. ma gantois | tronconneuse | location 1 journée |  | 70 |  |
| debroussaillage | 0,5 | septembre |  |  |  |  |  |  |
| décapage | 3 | septembre |  |  |  |  |  |  |
| piquetage | 0,5 | octobre | y devynck |  |  |  |  |  |
| nivelage | 1 | octobre |  |  |  |  |  |  |
| peinture mur et porte0 journées | nettoyage |  | octobre | c delacre |  |  |  |  |  |
| decapage |  | octobre |  |  |  |  |  |  |
| application |  | octobre |  |  |  |  |  |  |
| finition |  | octobre |  |  |  |  |  |  |
| mosaique0 journées | creation support |  | mars | d blondeel |  |  |  |  |  |
| decoupage |  | mars |  |  |  |  |  |  |
| collage |  | mars |  |  |  |  |  |  |
| installation |  | mai |  |  |  |  |  |  |
| terrase 30m²2,5 journéescout:520€ | décaissement | 1 | octobre | g charpentier |  |  |  |  |  |
| confection du béton | 0,5 | octobre |  | melange sable gravier | 2,5m3 | LM | 75€/m3 | **187,50 €** |
|  |  |  |  | sable lavé | 1,5m3 | LM | 75€/m3 | **112,50 €** |
|  |  |  |  | ciment | 35 sacs de 25kg | LM | 5€/sac | **175,00 €** |
|  |  |  |  | colorant | 3kg | LM | 15€/kg | **45,00 €** |
| chape et finition | 0,5 | octobre |  |  |  |  |  |  |
| scellement du banc | 0,5 | octobre |  |  |  | LPnormandie |  |  |
| cheminement bois 15m²9 journeescoût:900€ | pose des traverses | 1 | novembre | ma gantois |  |  | marcantera | 100€/m² | **1 500,00 €** |
| vissage des lames | 1 | novembre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation du terrain :suivi du nettoyage et du nivellementPose de l’allée | 63 |  |  | Dalle à poser NATERIAL 50x50 - Douglas Plots pour dalle bois (sac de 8 plots) Dalle stabilisatrice pour plots a verrin  | 18m2 | LM castorama | 39,80 | **716,40** |
| 5 | 19,90 | **99.5** |
| 32 | 1,30 | **41.6** |
| plantation arbustes et vivaces3 journeescoût:712€ | ouverture manuelle | 1 | novembre | g charpentier |  |  |  |  |  |
| plantation et finition | 2 | novembre |  | carpinusbetulus | 10 | Plandanjou | 2 | **20,00 €** |
|  |  | novembre |  | phylostachys | 3 | Plandanjou | 15 | **45,00 €** |
|  |  | novembre |  | caryopteris | 5 | Plandanjou | 7 | **35,00 €** |
|  |  | novembre |  | pieris | 1 | Plandanjou | 20 | **20,00 €** |
|  |  | novembre |  | rhododendron | 3 | Plandanjou | 20 | **60,00 €** |
|  |  | novembre |  | buxus | 5 | Plandanjou | 7 | **35,00 €** |
|  |  | novembre |  | bulbes narcisse \*100 | 1 | Plandanjou | 10 | **10,00 €** |
|  |  | novembre |  | heucheres | 10 | Plandanjou | auto |  |
|  |  | novembre |  | hosta | 10 | Plandanjou | 10 | **100,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | novembre |  | terre de bruyere | 200litres | LM | 8€/50l | **32,00 €** |
|  |  | novembre |  | engrais organique | 5kg | LM | 5€/kg | **25,00 €** |
|  |  | novembre |  | feutre jardin | 30m² | LM | 10€/m² | **30,00 €** |
|  |  | novembre |  | gravier blanc | 1m3 | LM | 300 | **300,00 €** |
| plantation des couvre sol3 journéescoût:108€ | mise en culture des covre sol | 1 | novembre | l nigon | plox subulé | 1000graines | voltz | 56€/1000gr | **56,00 €** |
|  |  |  |  | soleirolasoleroli | 25plantes | voltz | 26€/25 | **26,00 €** |
|  |  |  |  | vincaminor | 25 pl | voltz | 26/25 | **26,00 €** |
| plantation des couvre sol | 2 | mars | l nigon |  |  |  |  |  |
| bassin2journées | réalisation | 1 |  | r demarthe |  |  |  |  |  |
| installation | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| communication | reportage photo | e cartigny |  |  |  |  |  |  |  |
| reportage video |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reportage audio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maquette | e cartiigny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inauguration | avril | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **17 journées** |  |  |  |  |  |  |  |